## Modificacion pre-resolucion (hidden)
CAPAS
# | Errores | Impacto | Descripción del error | Posible solución | Nivel de error | Estado | Tablas Afec | Presentacion | Negocio | Datos | Entidades | BD
1 | Implementación de matriz | Critico | Para los cálculos de matriz de riesgo en nacionalidad se están tomando los campos de departamento. | Para los campos nacionalidades se debe de tomar el campo de país y no de departamento correspondiente al apartado del pic | Error al aplicar regla de negocio | cerrada | datosrepresentantelegal | SI | SI | SI | SI | SI
[7 empty] | accionistas | SI | SI | SI | SI | SI
[7 empty] | beneficiariosfinales | SI | SI | SI | SI | SI
[7 empty] | vw_datosrl | SI | NO | NO | SI | SI
[7 empty] | vw_accionistas | SI | NO | NO | SI | SI
[7 empty] | vw_benefinales | SI | NO | NO | SI | SI

## hallazgos
# | Errores | Impacto | Descripción del error | Posible solución | Nivel de error | Estado
1 | Implementación de matriz | Critico | Para los cálculos de matriz de riesgo en nacionalidad se están tomando los campos de departamento. | Para los campos nacionalidades se debe de tomar el campo de país y no de departamento correspondiente al apartado del pic | Error al aplicar regla de negocio | Cerrada | APROBADO
2 | Error al cargar el beneficiario final | Critico | Para calculo de matriz de riesgo se esta tomando N/A a BF, regla negocio aplicada,<<si no hay bf, se toma accionista>> | Aplicar regla de negocio, tomar la nacionalidad del del accionista mayoritario excepciones 1. si hay accionista mayoritarios con igual acciones (50/50) se deberá de tomar la nacionalidad del pais con mayor rango 2. los pic que no tienen bf, se debera de tomar el accionista mayoritario, aduntado excepcion 1 3. si el cliente es ONG/entidad publica el registrador debera elegir la indicador y variables ambos para AC/BF. | Error al aplicar regla de negocio | En proceso
3 | BD- duplicado -fecha consti | Critico | el campo genera informacion duplicada | revisar BD/ o Sentencia SQL del llamado de ese campo | Duplicacion de la informacion | Cerrada | APROBADO
4 | Sobre implementación de departamento | Medio | Se aplico el campo departamento en lugares no apropiados | Reestructuración en todas las capas adyacentes a los campos departamento inestables, campos depto que se mantienen, lugar constitución, lugar nac.rl, lugar residencia rl, lugar actividad económica | Error de integración, rf no determinados/ error de integración. | Cerrada | APROBADO
5 | Sobreescritura de datos | Bajo | Se vuelve a escribir el ID del cliente nuevamente | Agregar el valor ya escrito en la columna y agregarlo a la columna ID del cliente / Eliminar el campo. | Redundancia de datos | Cerrada | En proceso
6 | Sobreescritura de datos | Bajo | Escritura a manos de las fechas de tener el negocio | Al digitalizar la fecha de inscripción deberá de generar en el campo ‘años de tener el negocio’, si es menor a 1 agregar 1 by default | Redundancia de datos | Abierta
7 | Sobreescritura de datos | Bajo | Holding, habilitado para escritura | Al digitalizar no deberá de deshabilitar el campo para escribir | Protección de Capa 8 | Abierta
8 | RFN- Integración PEP | Medio | Mas de una relación | Puede existir que el Cliente y RL Y AC sea PEP | Error de integración, rf no determinados/ error de integración. | Abierta
9 | RFN- Integración FACTA | Medio | Mas de una relación | Puede existir que el Cliente y RL Y AC sea FACTA mas de una vez | Error de integración, rf no determinados/ error de integración. | Abierta
10 | error de capa datos insertar PEP | Alta Criticidad | Cambio en las variables de Pais | El ReferenceID cambia a de 167 a 141 | Error Codigo Fuente | Cerrada | APROBADO
11 | Bloqueo de cuenta innactivo | Medio | Contador de numero de intentos permitidos | El usuario deberá vizualizar la cantidad intentos permitidos asi mismo redirigirlo a una pagina donde le notifique que la cuenta fue bloqueda. | Error de codigo fuente | Abierta
12 | Retirar consultar inscrustadas en el html, nivel critico de seguridad | Medio | incrustacion de sentencias sql | Un usuario con un nivel basico o intermedio de conocimiento de programacion puede ver y acceder a la al codigo fuente y ver incrustacion de sentencias/ mala practica/ vulnerabilidad en la Pagina | Error de codigo fuente - innefecciencia en la seguridad de la informacion | Cerrada | APROBADO
13 | Quitar Impresión de matriz (DDC) | Medio | Se permite imprimir desde la vista de DDC | Un usuario que solo se le permite vista de DDC Puede realizar una impresión de DDC | Error de codigo fuente | Cerrada | APROBADO
14 | Revision de DDC en apartado de impresión | Medio | Error de formato DDC | La impresión no se generá en una sola pagina, la impresión no contiene una vista estetica para impresión | Error de codigo fuente | Abierta
15 | Revision de los CBX en blanco | Alta | Atributo no seleccionado | El Atributo que se selecciona en el Combobox no aparece como seleccionado a nivel de interfaz, si logra tomar el valor pero no es mostrado en la UI | Error de codigo fuente | Abierta
16 | Administación para Calibración de Factores matriz | Medio | Error de rotulacion | El apartado no ha sido rotulado de forma correcta y se desconoce el subconjuto de datos a los que hace referencia | Error de codigo fuente -Capa presentacion | Abierta
17 | Cambiar listaInternas a wv_listas consol | Medio | Agregar base de datos de FBI, ONU, Listas Internas; (pep_historial) | Se deberá de crear una tabla consolidad que contenga las base de datos FBI, PEP (ACTIVOS), ENGEL, INTERPOL, SANCION BANCO MUDIAL | Integracion incompleta | Abierta
| correos electronicos en mayusculas | Bajo | Los correos pueden ingresarse en mayusculas y minusculas | se deberá crear una validacion que permita que se ingresen unicamente correos en minusculas | Error de codigo fuente - mantenimiento y validacion | Abierta

## RF
# RF | Requisitos | Impacto | Descripción del requisto | Resultado del requisito | Afectacion de capa | Estado
RF1 | Modificar de Estados de Los clientes | Critico | Se integra un apartado donde el cliente usuario determinará el estado del cliente: | El usuario con rol de administrador deberá asignar un estado al cliente, este por defecto deberá ser integrado como activo, se deberá agregar un nuevo modulo | Todas | Abierto | Si el cliente elige innactivo el estado del cliente no aparece/ para el cliente solo se debe aplicar para activos e innactivos.
RF2 | Agregar de Campos adicionales a la BD, (Cotiza en Bolsa), Dignatarios/DIRECTORES/ Apoderados | Critico | se integra 3 aparatados para agregar nueva informacion del cliente | El usuario deberá de ingresar n cantidad de veces dignatarios o directores y apoderados (Nombre, id, Cargo), asi como tambien se deberá de guardar si el cliente cotiza en bolsa. | Todas | Abierto
RF3 | Verificacion de en lista ofac/onu cliente_nat/rz/apoderado/rep/bf | Critico | Homologar los nombres de cliente, accionistas, beneficiarios finales,conyuge/ apoderados/ dignatarios | Se deberá de realizar un barrido que incluya los nombres de clientes, apoderados …, y que devuelva un resultados de las sumas de coincidencias encontradas | Todas | Abierto
RF4 | Generar constancia de barrido individuales | Critico | Aplicación de circular | clientes enviados por OFAC y ONU deberan de registrarse en circulares | Todas | En proceso
RF5 | Generar reportes de constancia de barridos mensuales (# cliente / hora de barrido / fecha) | Critico | Se deberá de generar cada mes una constancia de que se realizo monitoreo de busquedas en todas las listas internas | El usuario deberá de realizar una busquedas de la cartera y mostar si hay coincidencias o no | Todas | Abierto
RF7 | Integrar la fecha proxima a vencerse de los Representante Legales | Critico | Debera de mostrarse un apartado donde exista datos proximos a vencerse | Se debera de crear un apartado donde el cliente tendra que vizualizar el periodo de vencimiento de la cedula de identidad. | Todas | Abierto

## Hoja1
Requisito | Estado
RF1: Modificar de Estados de Los clientes | Completado
RF2: Agregar de Campos adicionales a la BD, (Cotiza en Bolsa), Dignatarios/DIRECTORES/ Apoderados | En proceso
RF3: verificacion de en lista ofac/onu cliente_nat/rz/apoderado/rep/bf | No completado
RF4: Generar constancia de barrido individuales | No completado
RF5: Generar reportes de constancia de barridos mensuales (# cliente / hora de barrido / fecha) | No completado
RF6: Integrar a constancia indivuales, (RZ, Cliente_nat, RL, AC, BF, Empleados, Proveedores) completed 70% | No completado
RF7: Integrar la fecha proxima a vencerse de los Representante Legales | No completado